## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | Volunteer List
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | No. | Name |  |  |  | Student No.
1 | Pre-Production | ศึกษาข้อกำหนดด้านกฎหมาย วิเคราะห์ระบบไปนำแหน่ และปรับปรุงให้ไฟล์งานใช้งานได้ผ่าน docker | ALL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี |  |  |  | 663380012-6
|  | Adapt Blueprint | ALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | นายยศนนท์ ดวงไข |  |  |  | 663380021-5
| As an admin, I want a log that complies to the related law. | ออกแบบรูปแบบ Audit Log และระบุ event ที่ต้องบันทึก | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา |  |  |  | 663380212-8
|  | ออกแบบโครงสร้างตาราง Audit Log ในฐานข้อมูล | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ |  |  |  | 663380216-0
|  | สร้างตาราง Audit Log และ migration script | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ |  |  |  | 663380234-8
|  | พัฒนาสำหรับบันทึก Audit Log อัตโนมัติ | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด |  |  |  | 663380503-7
|  | ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกใน Audit Log | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | นางสาวพิมอัปสร แพน |  |  |  | 663380509-5
|  | พัฒนาระบบจัดการอายุ Log (Log Retention) | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | พัฒนา Dashboard สำหรับ Monitoring | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sprint 1
|  | API Testing Audit Log | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | DAY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | ทดสอบการทำงานและบันทึกผลการทดสอบ Audit Log (Test Design) | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Remain effort | 100 | 89 | 84 | 57 | 37 | 0
| As an admin, I want a log to support performance monitoring and to handle unforeseen issues. | ออกแบบรูปแบบ System Log และ API Log | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal effort | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0
|  | พัฒนาระบบเก็บ System & API Log | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา Dashboard สำหรับ Monitoring | นางสาวพิมอัปสร แพน | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | เชื่อม Dashboard กับข้อมูล Log | นางสาวพิมอัปสร แพน | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | พัฒนาระบบแจ้งเมื่อระบบมี/พบปัญหา | นางสาวพิมอัปสร แพน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | API Testing System Log, Access Log | นายยศนนท์ ดวงไข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบการแจ้งเหตุผิดปกติ และ บันทึกผลการทดสอบ Monitoring (Test Design) | นายยศนนท์ ดวงไข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account. | ออกแบบโครงสร้างข้อมูล Blacklist | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้างตาราง blacklist Log และ migration script | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่าง Blacklist กับผู้ใช้ | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา Backend API สำหรับจัดการ Blacklist | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มการบันทึก Audit Log เมื่อมีการจัดการ Blacklist | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับระบบสมัครสมาชิกให้ตรวจสอบ Blacklist | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา Admin UI สำหรับจัดการ Blacklist | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | API Testing Blacklist Log | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sprint 1
|  | ทดสอบการป้องกันการสมัครซ้ำ และ บันทึกผลการทดสอบ Blacklist (Test Design) | นายยศนนท์ ดวงไข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Team Velocity | 100
| Post-Production | แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ (Bug fixes) | ALL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | ตรวจสอบความถูกต้องของ Test ทั้งหมด และทำการสร้างเป็นเอกสาร (Test Report) | นายยศนนท์ ดวงไข | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | จัดทำ User Acceptance Test (UAT) | นายยศนนท์ ดวงไข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | จัดทำ Policy และเพิ่มลงใน Website | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | แก้ไข Adapt Blueprint | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | เตรียม Environment สำหรับ Deploy บน Server | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Deploy Frontend & Backend | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบการใช้งานผ่าน URL ที่ได้รับ (ภายในและผ่าน VPN) | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | จัดทำเอกสาร User Manual | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | จัดทำ Change Log , AI Declearation ของ Sprint | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ตรวจสอบความครบถ้วนของ GitHub Repository และ Merge งานเข้าสู่ main branch | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | จัดเตรียม สไลด์นำเสนอ พร้อมนัดแนะงาน | ALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
100